|  |
| --- |
| Российская Федерация**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВОСПАССКИЙ РАЙОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  08 февраля 2020 года | п. Красносельск |  | № 08 |
|  | Экз. | № \_\_\_ |

# **Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории МО Красносельское сельское поселение»**

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Красносельское сельское поселение, администрация Красносельского сельского поселения постановила:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории МО Красносельское сельское поселение на 2020-2024 годы» (Приложение N 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.
3. Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава администрации С.И.Махова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

МО Красносельское сельское

поселение

от 08.02.2020 № 08

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Красносельское сельское

поселение

от 08.02.2020 № 08

**Муниципальная программа**

**Комплексное благоустройство территории МО Красносельское сельское поселение на 2020-2024 годы**

 **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программы «Благоустройство территории МО Красносельское сельское поселение на 2020-2021 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;2. Устав МО Красносельское сельское поселение |
| Заказчик Программы | Администрация МО Красносельское сельское поселение Новоспасского района Ульяновской области |
| Разработчик программы | Администрация МО Красносельское сельское поселение Новоспасского района Ульяновской области |
| Исполнители программы | Администрация МО Красносельское сельское поселение Новоспасского района Ульяновской области |
| Основные цели Программы | 1. Обеспечения потребности сельского поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям;2. Повышение уровня комфортности пребывания на территории сельского поселения. |
| Основные задачи Программы | 1. Улучшение эстетического вида территории сельского поселения;2. Улучшение содержания объектов благоустройства, памятников, автомобильных дорог, уличного освещения. |
| Срок реализации программы | 2020 – 2024 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Содержанию уличного освещения;2. Содержание автомобильных дорог;3. Содержание памятников ВОВ;4. Содержание памятников В.И. Ленину;5. Освещение парка в п.Красносельск;6. Содержание прочих объектов благоустройства. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет на 2020 – 2021 годы – 7 207,78 тыс.рублей - средства Федерального и местного бюджета,в том числе по годам:2020 – 4 560,48 тыс.руб.;2021 – 2 647,30 тыс.руб. Источник финансирования: Федеральный бюджет, бюджет МО Красносельского сельского поселения.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020–2024 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2020–2024 годы  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения;2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;3. Повышение уровня эстетичности сельского поселения. |
| Контроль за исполнением Программы  | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрация МО Красносельское сельское поселение Новоспасского района Ульяновской области |

**1. Технико-экономическое обоснование Программы**

**(содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами)**

Необходимость разработки Программы обусловлена правилами благоустройства на территории сельского поселения. Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию сельского поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд не решенных проблем, на решение которых и направлена данная программа. Одной из проблем благоустройства является снижение уровня общей культуры населения, выраженной в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады домов (зданий), создаются несанкционированные свалки.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создание комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должно осуществляться в соответствии с настоящей программой.

**2. Основные цели и задачи программы, сроки реализации Программы**

2.1. Цель Программы:

2.1.1. Обеспечения потребности сельского поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям;

2.2.2. Повышение уровня комфортности пребывания на территории сельского поселения.

2.2. Задачи Программы:

2.2.1. Улучшение эстетического вида территории сельского поселения;

2.2.2. Улучшение содержания объектов благоустройства, памятников, автомобильных дорог, уличного освещения.

2.3. Срок реализации Программы 2020-2024 годы.

**3. Ресурсное обеспечение Программы**

3.1. Для реализации мероприятий Программы, Федеральным бюджетом и бюджетом МО Красносельского сельского поселения предусмотрены средства в сумме – 7 207,78 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 4 560,48 тыс.руб.;

2021 – 2 647,30 тыс.руб.

3.2. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального и местного бюджета. По мере реализации мероприятий Программы, поступления обоснованных предложений, направленных на достижение целевых показателей Программы, допускается внесение изменений в Программу в соответствии с действующим законодательством.

Объемы бюджетного финансирования Программы ежегодно уточняться в установленном порядке в процессе исполнения бюджета сельского поселения и при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

**4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы**

4.1. Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы - администрация муниципального образования Красносельского сельского поселения Новоспасского района Ульяновской области. Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

4.2. Финансирование мероприятий по Программе осуществляется за счет средств местного бюджета, в соответствии с законодательством о бюджетном процессе, а также из иных источников финансирования, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.3. Информационное сопровождение Программы осуществляет исполнитель, который обеспечивает доведение до населения сельского поселения информации о реализации мероприятий Программы путем размещения на официальном интернет - портале администрации МО Красносельское сельское поселение.

4.4. Координатор Программы осуществляет контроль деятельности исполнителей по реализации мероприятий, рациональному использованию средств местного бюджета.

**5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности поселения, обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, улучшение состояния автомобильных дорог.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является достижение положительных показателей - это создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Березовского сельского поселения, привитие местным жителям любви и уважения, соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения.

**6. Мероприятия по реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования  | **Всего** |
| по годам (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 |  |
|  **1. Мероприятия по ремонту содержанию уличного освещения** |  |  |
| 1 | Приобретение и установка уличных энергосберегающих LED фонарей | Администрация МО Красносельское сельское поселение  | 2020 | бюджет поселения | 24,00 |  0,00 | **24,00** |
|  | **Итого :** | **х** | **х** | **х** | **24,00** | **0,00** | **24,00** |
|  **2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог** |  |  |
| 1 | Содержание и ремонт дорог в границах поселения | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020 - 2021 | бюджет поселения | 2 270,380 | 2 617,300 | **4 887,68** |
|   | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **2 270,380** | **2 617,300** | **4 887,68** |
|  **3. Содержание памятников ВОВ** |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт Обелиска славы п.Красносельск, ул.Набережная, 7б | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020 | Федеральный бюджет, бюджет поселения | 1 586,00 | 0,00 | **1 586,00** |
| 2 | Косметический ремонт памятника павшим воинам п.Крупозавод, ул.Центральная | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020  | бюджет поселения | 1,00 | 0,00 | **1,00** |
| 3 | Косметический ремонт памятника павшим воинам п.Красный, ул.Урожайная | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2021 | бюджет поселения | 0,00 | 1,00 | **1,00** |
|  | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **1 587,00** | **1,00** | **1 588,00** |
|  **4. Содержание памятников В.И. Ленину** |  |  |  |
| 1 | Ремонт памятника В.И. Ленину п.Красносельск, ул.Школьная | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020 | Федеральный бюджет, бюджет поселения | 9,760 | 0,00 | **9,760** |
| 2 | Ремонт бюста В.И. Ленину п.Крупозавод, ул.Центральная | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020 | Федеральный бюджет, бюджет поселения | 4,100 | 0,00 | **4,100** |
| 3 | Ремонт памятника В.И. Ленину с.Васильевка, ул.Мира | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020 | Федеральный бюджет, бюджет поселения | 23,240 | 0,00 | **23,240** |
|   | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **37,100** | **0,00** | **37,100** |
|  **5. Освещение парка в п.Красносельск** |
| 1 | Приобретение и установка парковых светильников в парк п.Красносельск ул.Набережная | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020 | Федеральный бюджет, бюджет поселения | 155,00 | 0,00 | **155,00** |
|  | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **155,00** | **0,00** | **155,00** |
|  **6. Мероприятия по благоустройству территории поселения** |  |  |  |
| 1 | Благоустройство детской игровой площадки в п.Крупозавод, ул.Центральная | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020 | Федеральный бюджет, бюджет поселения | 115,00 | 0,0 | **115,00** |
| 2 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан  | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020-2021 | бюджет поселения | 19,00 | 19,00 | **38,00** |
| 3 | Приобретение и установка спортивной площадки в с.Репьевка, ул.Школьная | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020 | Федеральный бюджет, бюджет поселения | 172,00 |  0,00 | **172,00** |
| 4 | Приобретение и установка спортивной площадки в п.Красный, ул.Урожайная | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020 | Федеральный бюджет, бюджет поселения | 172,00 | 0,00 | **172,00** |
| 5 | Посадка деревьев, скашивание травы, уход за клумбами | Администрация МО Красносельское сельское поселение | 2020-2021 | бюджет поселения | 9,00 | 10,00 | **19,00** |
|  | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **487,00** | **29,00** | **516,00** |
|   | **Всего по программе** | **х** | **х** | **х** | **4 560,48** | **2 647,30** | **7 207,78** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**